## 進捗管理表
台湾観光情報サイト制作 進捗管理表
ここにチーム名を入力する |  | プロジェクトの開始: |  | 2025-02-03
ここにチームメンバー名の氏名を入力する |  |  | 週表示: | 1 |  | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17
[6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23
タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 終了日 | 日数 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
1日目 プロジェクトの始動と準備
1. 制作要項の確認 | 全員 | 0% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1
2. 作業フォルダ作成(フォルダ名・パス：共有/作業フォルダ-チーム名) | 全員 | 0%
3. 進捗管理表・コーディング仕様書のファイル共有 (要項参照 Googleスプレッドシートのファイル共有方法> ) | 全員 | 0%
4. チーム名の決定と入力 | 全員 | 0%
5. チームメンバー名の入力 | 全員 | 0%
6. デザインカンプの内容確認 (プロトタイプの確認含む) | 全員 | 0%
7. コーディング仕様書の内容確認 | 全員 | 0%
8. 役割分担の決定 | 全員 | 0%
進行・進捗管理 担当 | 担当者名を入力する | 0%
メモ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
ディレクトリ・ファイル作成 担当 | 担当者名を入力する | 0%
画像の書き出し 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通領域ベースコーディング header領域(nav領域含む) 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通領域ベースコーディング footer領域 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通コンテンツコーディング ローディング画面 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通コンテンツコーディング パンくずメニュー 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通コンテンツコーディング 見出し 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通コンテンツコーディング モーダルウィンドウ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
共通コンテンツコーディング ページトップへ戻るボタン 担当 | 担当者名を入力する | 0%
プレゼンテーション 担当 | 担当者名を入力する | 0%
9. 担当ページの決定 (1人1ページ担当) ※3名のチームはトップ+下層2ページ | 全員 | 0%
トップページ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
台北ページ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
台中ページ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
台南ページ 担当 | 担当者名を入力する | 0%
10. ブレイクポイントの決定 | 全員 | 0%
11. cssResetの決定 | 全員 | 0%
12. 画像ファイルの命名規則の決定 | 全員 | 0%
13. CSSセレクタの命名規則の決定 | 全員 | 0%
14. JS変数名の命名規則の決定 | 全員 | 0%
15. ディレクトリ・ファイル作成・メンバーへの配布 | 担当者名を入力する | 0%
16. GitHubの設定 (要項参照 GitHubの使用方法 >) | 全員 | 0%
2日目 - 8日目 コーディング作業
1. 画像の書き出し | 担当者名を入力する | 0%
2. 共通領域ベースコーディング header領域(nav領域含む) | 担当者名を入力する | 0%
3. 共通領域ベースコーディング footer領域 | 担当者名を入力する | 0%
4. 共通コンテンツコーディング ローディング画面 | 担当者名を入力する | 0%
5. 共通コンテンツコーディング パンくずメニュー | 担当者名を入力する | 0%
6. 共通コンテンツコーディング 見出し | 担当者名を入力する | 0%
7. 共通コンテンツコーディング モーダルウィンドウ | 担当者名を入力する | 0%
8. 共通コンテンツコーディング ページトップへ戻るボタン | 担当者名を入力する | 0%
9. トップページ SP | 担当者名を入力する | 0%
10. トップページ PC | 担当者名を入力する | 0%
11. 台北ページ SP | 担当者名を入力する | 0%
12. 台北ページ PC | 担当者名を入力する | 0%
13. 台中ページ SP | 担当者名を入力する | 0%
14. 台中ページ PC | 担当者名を入力する | 0%
15. 台南ページ SP | 担当者名を入力する | 0%
16. 台南ページ PC | 担当者名を入力する | 0%
9日目 プロジェクトの完成
1. 提出データ準備 | 全員 | 0%
2. Webサイトの検証 | 全員 | 0%
10日目 提出とプレゼンテーション
1. 提出 (提出後、講師へ声掛け) | 全員 | 0%
2. プレゼンテーションの準備 | 担当者名を入力する | 0%
3. プレゼンテーション | 担当者名を入力する | 0%
この行の上に新しい行を挿入する
Note on A2: ここにチーム名を入力する
Note on A3: ここにメンバーの氏名を入力する
Note on C7: ここに進捗を 0% ～ 100% で記入する
Note on D7: ここに作業の終了日を yyyy/m/d で記入する
Note on E7: ここに作業の終了日を yyyy/m/d で記入する
Note on B15: ここに担当者名を記入する